## 封面
密级： | 内部公开
版本号: | V1.0
发布日期： | 2019-06-05
实施日期：
WBS
山东创德软件技术有限公司

## 修订控制页
文件更改摘要：
| 日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 审核人 | 批准人
| 2019-06-05 | V1.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
山东创德软件技术有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。

## 瀑布
XXXX项目进度计划
任务名称 | 工期 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 交付物/基线 | 参与者 | 负责人
立项阶段( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 项目任务书、项目预算表、安全等级评定报告、建设方案、评审报告
立项资料准备 | 3工作日 | 2013-05-06 | 2013-05-16 |  |  | 项目任务书、项目预算表、安全等级评定报告、建设方案
部门评审 | 1工作日 |  |  |  |  | 评审报告
公司立项 | 3工作日 | 2013-05-06 | 2013-05-16
过程定义裁剪( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 过程定义裁剪表、评审报告
编制过程定义裁剪表 | 1工作日 |  |  |  |  | 过程定义裁剪表
过程定义裁剪表评审 | 1工作日 |  |  |  |  | 评审报告
策划阶段( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 | 1991-04-05 |  | 项目总体计划、WBS、配置管理计划、质量保证计划、总体测试计划、项目实施计划、安全保证计划、项目估算记录、评审报告
编制项目总体计划 | [5 empty] | 项目总体计划
编制配置管理计划 | [5 empty] | 配置管理计划
编制质量保证计划 | [5 empty] | 质量保证计划
编制总体测试计划 | [5 empty] | 总体测试计划
编制项目实施计划 | [5 empty] | 项目实施计划
编制安全保证计划 | [5 empty] | 安全保证计划
编写WBS | [5 empty] | WBS
项目估算记录 | [5 empty] | 项目估算记录
总体计划及分计划、WBS评审 | [5 empty] | 评审报告
需求( 里程碑 ) | 227 工作日 | 2013-07-01 | 2014-04-30
需求调研 | 178 工作日 |  |  |  |  | 用户需求说明书、产品功能列表
用户需求评审 | [5 empty] | 评审报告
需求定义 | 4 工作日 | 2013-09-27 | 2013-09-30 |  |  | 软件需求规格说明书
软件需求评审 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 评审报告
设计（里程碑） | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
数据库设计 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 数据库设计说明书
详细设计 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 详细设计说明书
设计评审 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 评审报告
开发（里程碑） | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
模块一 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码
配电自动化任务监控
95598任务监控 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码
模块二
。。。。。
代码走查 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码走查单
单元测试 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 单元测试报告
项目组showcase | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 单元测试报告
测试（里程碑） | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
编写测试用例 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 测试用例
测试用例评审 | [5 empty] | 评审报告
集成测试
修改测试bug
干系人showcase | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
实施（里程碑） | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
发布
编写用户操作手册 | [5 empty] | 用户操作手册
试运行 | [5 empty] | 试运行报告
用户培训 | [5 empty] | 培训签到表
项目验收阶段( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31 |  |  | 验收报告、结项申请、项目总结报告
项目验收 | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
项目结项 | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
论文、专利( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
编写论文 | [5 empty] | 论文
编写专利文件 | [5 empty] | 专利
硬件、机房( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
硬件购买
硬件安装
硬件调试
机房装修

## 迭代
XXXX项目进度计划
任务名称 | 工期 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 交付物/基线 | 参与者 | 负责人
立项阶段( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 项目任务书、项目预算表、安全等级评定报告、建设方案、评审报告
立项资料准备 | 3工作日 | 2013-05-06 | 2013-05-16 |  |  | 项目任务书、项目预算表、安全等级评定报告、建设方案
部门评审 | 1工作日 |  |  |  |  | 评审报告
公司立项 | 3工作日 | 2013-05-06 | 2013-05-16
过程定义裁剪( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 过程定义裁剪表、评审报告
编制过程定义裁剪表 | 1工作日 |  |  |  |  | 过程定义裁剪表
过程定义裁剪表评审 | 1工作日 |  |  |  |  | 评审报告
策划阶段( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 项目总体计划、WBS、配置管理计划、质量保证计划、总体测试计划、项目实施计划、安全保证计划、项目估算记录、评审报告
编制项目总体计划 | [5 empty] | 项目总体计划
编制配置管理计划 | [5 empty] | 配置管理计划
编制质量保证计划 | [5 empty] | 质量保证计划
编制总体测试计划 | [5 empty] | 总体测试计划
编制项目实施计划 | [5 empty] | 项目实施计划
编制安全保证计划 | [5 empty] | 安全保证计划
编写WBS | [5 empty] | WBS
项目估算记录 | [5 empty] | 项目估算记录
总体计划及分计划、WBS评审 | [5 empty] | 评审报告
执行阶段( 里程碑 ) | 227 工作日 | 2013-07-01 | 2014-04-30
需求调研 | 178 工作日 | 2013-07-01 | 2014-02-28 |  |  | 用户需求说明书、产品功能列表
用户需求评审
第1次迭代
计划会 | 67 工作日 | 2013-07-01 | 2013-09-26 |  |  | 会议记录
需求 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
需求定义 | 4 工作日 | 2013-09-27 | 2013-09-30 |  |  | 软件需求规格说明书
软件需求评审 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 评审报告
设计 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
数据库设计 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 数据库设计说明书
详细设计 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 详细设计说明书
设计评审 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 评审报告
开发 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
配电自动化任务监控
95598任务监控 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码
。。。。。
代码走查 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码走查单
单元测试 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 单元测试报告
项目组showcase | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 单元测试报告
测试 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
编写测试用例 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 测试用例
测试用例评审 | [5 empty] | 评审报告
集成测试
修改测试bug
干系人showcase | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
实施 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
发布
编写用户操作手册 | [5 empty] | 用户操作手册
试运行 | [5 empty] | 试运行报告
用户培训 | [5 empty] | 培训签到表
第一迭代评审会 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13 |  |  | 会议记录
第一迭代反思会 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13 |  |  | 会议记录
第二迭代 | 22 工作日 | 2013-12-31 | 2014-01-28
项目验收阶段( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31 |  |  | 验收报告、结项申请、项目总结报告
项目验收 | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
项目结项 | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
论文、专利( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
编写论文 | [5 empty] | 论文
编写专利文件 | [5 empty] | 专利
硬件、机房( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
硬件购买
硬件安装
硬件调试
机房装修

## 增量 (hidden)
XXXX项目进度计划
任务名称 | 工期 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 交付物/基线 | 参与者 | 负责人
立项阶段( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 项目任务书、项目预算表、安全等级评定报告、建设方案、评审报告
立项资料准备 | 3工作日 | 2013-05-06 | 2013-05-16 |  |  | 项目任务书、项目预算表、安全等级评定报告、建设方案
部门评审 | 1工作日 |  |  |  |  | 评审报告
公司立项 | 3工作日 | 2013-05-06 | 2013-05-16
过程定义裁剪( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 过程定义裁剪表、评审报告
编制过程定义裁剪表 | 1工作日 |  |  |  |  | 过程定义裁剪表
过程定义裁剪表评审 | 1工作日 |  |  |  |  | 评审报告
策划阶段( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 项目总体计划、WBS、配置管理计划、质量保证计划、总体测试计划、项目实施计划、安全保证计划、项目估算记录、评审报告
编制项目总体计划 | [5 empty] | 项目总体计划
编制配置管理计划 | [5 empty] | 配置管理计划
编制质量保证计划 | [5 empty] | 质量保证计划
编制总体测试计划 | [5 empty] | 总体测试计划
编制项目实施计划 | [5 empty] | 项目实施计划
编制安全保证计划 | [5 empty] | 安全保证计划
编写WBS | [5 empty] | WBS
项目估算记录 | [5 empty] | 项目估算记录
总体计划及分计划、WBS评审 | [5 empty] | 评审报告
执行阶段( 里程碑 ) | 227 工作日 | 2013-07-01 | 2014-04-30
需求调研 | 178 工作日 | 2013-07-01 | 2014-02-28 |  |  | 用户需求说明书、产品功能列表
第1次迭代
计划会 | 67 工作日 | 2013-07-01 | 2013-09-26 |  |  | 会议记录
需求 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
需求定义 | 4 工作日 | 2013-09-27 | 2013-09-30 |  |  | 软件需求规格说明书
软件需求评审 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 评审报告
设计 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
数据库设计 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 数据库设计说明书
详细设计 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 详细设计说明书
设计评审 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 评审报告
开发 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
模块一 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码
配电自动化任务监控
95598任务监控 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码
模块二
。。。。。
代码走查 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码走查单
单元测试 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 单元测试报告
项目组showcase | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 单元测试报告
测试 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
编写测试用例 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 测试用例
测试用例评审 | [5 empty] | 评审报告
集成测试
修改测试bug
干系人showcase | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
实施 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
发布
编写用户操作手册 | [5 empty] | 用户操作手册
试运行 | [5 empty] | 试运行报告
用户培训 | [5 empty] | 培训签到表
第一迭代评审会 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13 |  |  | 会议记录
第一迭代反思会 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13 |  |  | 会议记录
第二迭代 | 22 工作日 | 2013-12-31 | 2014-01-28
项目验收阶段( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31 |  |  | 验收报告、结项申请、项目总结报告
项目验收 | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
项目结项 | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
论文、专利( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
编写论文 | [5 empty] | 论文
编写专利文件 | [5 empty] | 专利
硬件、机房( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
硬件购买
硬件安装
硬件调试
机房装修

## 增量
XXXX项目进度计划
任务名称 | 工期 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 交付物/基线 | 参与者 | 负责人
立项阶段( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 项目任务书、项目预算表、安全等级评定报告、建设方案、评审报告
立项资料准备 | 3工作日 | 2013-05-06 | 2013-05-16 |  |  | 项目任务书、项目预算表、安全等级评定报告、建设方案
部门评审 | 1工作日 |  |  |  |  | 评审报告
公司立项 | 3工作日 | 2013-05-06 | 2013-05-16
过程定义裁剪( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 过程定义裁剪表、评审报告
编制过程定义裁剪表 | 1工作日 |  |  |  |  | 过程定义裁剪表
过程定义裁剪表评审 | 1工作日 |  |  |  |  | 评审报告
策划阶段( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 项目总体计划、WBS、配置管理计划、质量保证计划、总体测试计划、项目实施计划、安全保证计划、项目估算记录、评审报告
编制项目总体计划 | [5 empty] | 项目总体计划
编制配置管理计划 | [5 empty] | 配置管理计划
编制质量保证计划 | [5 empty] | 质量保证计划
编制总体测试计划 | [5 empty] | 总体测试计划
编制项目实施计划 | [5 empty] | 项目实施计划
编制安全保证计划 | [5 empty] | 安全保证计划
编写WBS | [5 empty] | WBS
项目估算记录 | [5 empty] | 项目估算记录
总体计划及分计划、WBS评审 | [5 empty] | 评审报告
执行阶段( 里程碑 ) | 227 工作日 | 2013-07-01 | 2014-04-30
需求调研 | 178 工作日 | 2013-07-01 | 2014-02-28 |  |  | 用户需求说明书、产品功能列表
用户需求评审
增量1
需求 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
需求定义 | 4 工作日 | 2013-09-27 | 2013-09-30 |  |  | 软件需求规格说明书
软件需求评审 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 评审报告
设计 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
数据库设计 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 数据库设计说明书
详细设计 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 详细设计说明书
设计评审 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 评审报告
开发 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
模块一 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码
配电自动化任务监控
95598任务监控 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码
模块二
。。。。。
代码走查 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码走查单
单元测试 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 单元测试报告
项目组showcase | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 单元测试报告
测试 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
编写测试用例 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 测试用例
测试用例评审 | [5 empty] | 评审报告
集成测试
修改测试bug
干系人showcase | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
实施 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
发布
编写用户操作手册 | [5 empty] | 用户操作手册
试运行 | [5 empty] | 试运行报告
用户培训 | [5 empty] | 培训签到表
增量2 | 22 工作日 | 2013-12-31 | 2014-01-28
项目验收阶段( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31 |  |  | 验收报告、结项申请、项目总结报告
项目验收 | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
项目结项 | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
论文、专利( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
编写论文 | [5 empty] | 论文
编写专利文件 | [5 empty] | 专利
硬件、机房( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
硬件购买
硬件安装
硬件调试
机房装修

## 迭代增量
XXXX项目进度计划
任务名称 | 工期 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 交付物/基线 | 参与者 | 负责人
立项阶段( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 项目任务书、项目预算表、安全等级评定报告、建设方案、评审报告
立项资料准备 | 3工作日 | 2013-05-06 | 2013-05-16 |  |  | 项目任务书、项目预算表、安全等级评定报告、建设方案
部门评审 | 1工作日 |  |  |  |  | 评审报告
公司立项 | 3工作日 | 2013-05-06 | 2013-05-16
过程定义裁剪( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 过程定义裁剪表、评审报告
编制过程定义裁剪表 | 1工作日 |  |  |  |  | 过程定义裁剪表
过程定义裁剪表评审 | 1工作日 |  |  |  |  | 评审报告
策划阶段( 里程碑 ) | 43 工作日 | 2013-05-06 | 2013-06-28 |  |  | 项目总体计划、WBS、配置管理计划、质量保证计划、总体测试计划、项目实施计划、安全保证计划、项目估算记录、评审报告
编制项目总体计划 | [5 empty] | 项目总体计划
编制配置管理计划 | [5 empty] | 配置管理计划
编制质量保证计划 | [5 empty] | 质量保证计划
编制总体测试计划 | [5 empty] | 总体测试计划
编制项目实施计划 | [5 empty] | 项目实施计划
编制安全保证计划 | [5 empty] | 安全保证计划
编写WBS | [5 empty] | WBS
项目估算记录 | [5 empty] | 项目估算记录
总体计划及分计划、WBS评审 | [5 empty] | 评审报告
执行阶段( 里程碑 ) | 227 工作日 | 2013-07-01 | 2014-04-30
需求调研 | 178 工作日 | 2013-07-01 | 2014-02-28 |  |  | 用户需求说明书、产品功能列表
用户需求评审
第1次迭代
计划会 | 67 工作日 | 2013-07-01 | 2013-09-26 |  |  | 会议记录
需求 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
需求定义 | 4 工作日 | 2013-09-27 | 2013-09-30 |  |  | 软件需求规格说明书
软件需求评审 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 评审报告
设计 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
数据库设计 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 数据库设计说明书
详细设计 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 详细设计说明书
设计评审 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 评审报告
开发 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
模块一 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码
配电自动化任务监控
95598任务监控 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码
模块二
。。。。。
代码走查 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 代码走查单
单元测试 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 单元测试报告
项目组showcase | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 单元测试报告
测试 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
编写测试用例 | 9 工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-13 |  |  | 测试用例
测试用例评审 | [5 empty] | 评审报告
集成测试
修改测试bug
干系人showcase | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
实施 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13
发布
编写用户操作手册 | [5 empty] | 用户操作手册
试运行 | [5 empty] | 试运行报告
用户培训 | [5 empty] | 培训签到表
第一迭代评审会 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13 |  |  | 会议记录
第一迭代反思会 | 32 工作日 | 2013-09-27 | 2013-11-13 |  |  | 会议记录
第二迭代 | 22 工作日 | 2013-12-31 | 2014-01-28
项目验收阶段( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31 |  |  | 验收报告、结项申请、项目总结报告
项目验收 | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
项目结项 | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
论文、专利( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
编写论文 | [5 empty] | 论文
编写专利文件 | [5 empty] | 专利
硬件、机房( 里程碑 ) | 22 工作日 | 2014-08-01 | 2014-08-31
硬件购买
硬件安装
硬件调试
机房装修