## QA日常工作时间表
QA日常工作时间表
时间/频率 | 工作内容 | 交付物 | 参考资料 | 关注重点
每天上班（建议9点前） | 发布每日工作提醒 | 《每日工作提醒》
每天10点 | 跟踪检查晨会情况 | 无
每天下班前 | 跟踪项目经理关于每日工作提醒的状态 | 无
| 跟踪项目组代码走查情况，检查缺陷录入情况 | 无
每天 | 解答项目组疑问 | 《QA答疑辅导记录表》 | 体系文件
| 项目每周涉及关键过程的辅导与执行情况的关注 | 《QA答疑辅导记录表》 《QA问题跟踪表》 | 《项过程目裁剪表》 WBS 《过程与工作产品检查单》 | 周会 WBS 汇时间点
每周 | 在项目组发起评审前，对被评审内容进行评价 | 《QA问题跟踪表》 | 《过程与工作产品检查单》 | 要主关注点：文档建构、错别字、字休、颜色、段落、页眉页脚。主要是要同行评审的记录，如计划等重要文档
| 向项目组度量人员报送QA工作量 | 无 |  | 向MA报告
| 配置库检查 | 无 | 《过程与工作产品检查单》 | 配置项唯一、标识唯一并符合项目组命名规范、文档位置正确合理。基线形成。权限维护。
| 参加项目周会，采集项目偏差数据，发布项目审计问题，分析结果。 观察周会过程，观察各关键角色汇报的工作内容与成果，及时提出问题。 | 《运营管理部周报》 | 项目监督和控制中，每周跟踪的内容 | 项目周会关注点
| 编写QA工作周报，并发送项目负责人及QA负责人 | 《运营管理部周报》 | 《QA工作周报模板》
项目策划 | 编写质量保证报告 | 《质量保证报告》 | 质量保证过程
每里程碑 | 评审里程碑评审报告，帮助分析里程碑度量数据 | 《QA问题跟踪表》 | 项目监督和控制中，里程碑评审部分内容 | 1、监督执行 2、阶段完成后要出 3、关注偏差及生成原因，分析并改进
| 编写QA工作报告 | 《QA工作报告》 | 质量保证过程
| 参加里程碑评审会 | 《QA问题跟踪表》 | 项目监督和控制中，里程碑评审部分内容 | 1、根据裁剪定义决定开不开会
策划阶段 | 关注评审过程的执行情况 | 《QA问题跟踪表》 | 项目策划过程 | 1、组内评审
需求开发阶段 | 关注需求的管理、需求变更过程的执行 | 《QA问题跟踪表》 | 需求开发与管理 《过程与工作产品检查单》 | 1、会议纪要签字 2、需求签字
| 关注评审过程的执行情况 | 《QA问题跟踪表》 |  | 1、组内评审
设计/开发/迭代内 | 关注需求的管理，需求的拆解与认领，设计文档质量，单元测试与代码走查执行情况，测试用例评审，测试报告，演示，迭代总结 | 《QA问题跟踪表》 | 《迭代内过程定义》 | 1、关注进度和缺陷（走查缺陷和测试缺陷）关闭及时
集成测试 | 关注集成测试用例评审，性能测试，集成测试报告 | 《QA问题跟踪表》 | 测试过程 《过程与工作产品检查单》
系统测试 | 关注系统测试用例评审，系统测试报告 | 《QA问题跟踪表》