## QA检查工作汇总表
QA检查工作汇总表
过程/产品 | 建议检查频度 | 检查频度说明 | 可用的检查方法 | 检查单
立项过程检查 | 活动时 | 立项完成时 | 检查立项的相关文档，参与立项评审会议 | 项目立项过程检查单
工作环境检查 | 每个里程碑 | 每个里程碑一次 | 询问，检查文档、检查设备、检查环境 | 工作环境检查表
项目跟踪与监控 | 每周 | 每周一次 | 询问，检查文档 | 项目跟踪与监控检查单
度量过程检查 | 每周 | 每周一次 | 询问，检查文档 | 度量过程检查表
度量工作产品检查 | 活动时 | 检查度量工作产品时使用 | 检查工作产品 | 度量工作产品检查表
产品发布过程检查 | 每周 | 每周检查一次,直到阶段完成 | 询问，检查文档 | 产品发布过程检查单
配置管理过程检查 | 每月 | 每个月一次 | 询问，检查文档 | 配置过程检查单
培训过程检查 | 每季度 | 每个季度一次，或结合内审进行 | 检查培训过程记录、培训库的管理 | 项目培训过程检查表
项目策划过程检查 | 活动时 | 项目策划时、项目策划结束时 | 参与项目策划过程，检查过程文档 | 项目策划活动检查单
项目总体计划检查 | 活动时 | 检查项目总体计划时使用 | 检查工作产品 | 项目总体计划检查表
质量保证计划检查 | 活动时 | 检查质量保证计划时使用 | 检查工作产品 | 质量保证计划检查表
配置管理计划检查 | 活动时 | 检查配置管理计划时使用 | 检查工作产品 | 配置管理计划检查表
测试计划检查 | 活动时 | 检查测试计划时使用 | 检查工作产品 | 测试计划检查表
需求开发与管理过程检查 | 每周 | 需求开发阶段每周检查一次,需求管理每月检查一次 | 检查过程输出文档，询问 | 需求开发与管理过程检查单
软件需求检查 | 活动时 | 检查软件需求时使用 | 检查工作产品 | 软件需求检查表
软件需求说明书检查 | 活动时 | 需求组内评审、技术评审会议时使用 | 检查工作产品 | 需求评审检查单
设计和编码过程检查 | 每周 | 每周检查一次,直到阶段完成 | 询问，检查文档，抽查代码 | 设计和编码过程检查单
概要设计说明书检查 | 活动时 | 概设组内评审、技术评审会议时使用 | 检查工作产品 | 概要设计检查表
详细设计说明书检查 | 活动时 | 详设组内评审、技术评审会议时使用 | 检查工作产品 | 详细设计检查表
代码编写检查 | 活动时 | 检查代码编写时使用 | 检查工作产品 | 代码检查表
数据库结构检查 | 活动时 | 检查数据库结构时使用 | 检查工作产品 | 数据库结构检查表
用户手册检查 | 活动时 | 检查用户手册时使用 | 检查工作产品 | 用户手册检查表
测试和产品集成过程检查 | 每周 | 每周检查一次,直到阶段完成 | 询问，检查文档，抽查案例 | 测试与集成过程检查单
测试工作产品检查 | 活动时 | 测试工作产品时使用 | 检查工作产品 | 测试工作产品检查表
技术评审会议检查 | 活动时 | 每次技术评审会议时 | 参与会议评审，检查其过程，检查其文档 | 技术评审会议检查单
变更过程检查 | 活动时 | 有变更发生时 | 询问，检查文档 | 变更过程检查单
决策分析检查 | 活动时 | 决策时进行检查 | 询问，检查文档 | 决策分析检查单
结项过程检查 | 活动时 | 项目结项完成时 | 检查结项的输出 | 评审过程检查单
结项工作产品检查 | 活动时 | 检查结项工作产品时使用 | 检查工作产品 | 结项工作产品检查表
产品实施与维护工作产品检查 | 活动时 | 检查产品实施与维护工作产品时使用 | 检查工作产品 | 产品实施与维护工作产品检查表
产品实施过程检查 | 活动时 | 每个项目结束时进行 | 询问，检查文档 | 产品实施过程检查单